## Gant Chart
TANNAE
프로젝트 이름 |  | TANNAE |  |  |  |  | 학과 | [8 empty] | Software Engineering
프로젝트 관리자 |  | Team 7 |  |  |  |  | 날짜 | [8 empty] | 2022.03.18
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | March | [27 empty] | April | [27 empty] | May
[7 empty] | Week 01 | [6 empty] | Week 02 | [6 empty] | Week 03 | [6 empty] | Week 04 | [6 empty] | Week 05 | [6 empty] | Week 06 | [6 empty] | Week 07 | [6 empty] | Week 08 | [6 empty] | Week 09 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13
[7 empty] | 02 ~ 08 | [6 empty] | 09 ~ 15 | [6 empty] | 16 ~ 22 | [6 empty] | 23 ~ 29 | [6 empty] | 30 ~ 05 | [6 empty] | 06 ~ 12 | [6 empty] | 13 ~ 19 | [6 empty] | 20 ~ 26 | [6 empty] | 27 ~ 03 | [6 empty] | 04 ~ 10 | [6 empty] | 11 ~ 17 | [6 empty] | 18 ~ 24 | [6 empty] | 25 ~ 31
[7 empty] | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
1 | 프로젝트 계획
1.1 | 주제 선정 | Team | 2022-03-02 | 2022-03-08 | 7 | 100% | bar: 02 ~ 08 수 to 02 ~ 08 화; 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.1.1 | 문제 설정 | Team | 2022-03-02 | 2022-03-06 | 5 | 100% | bar: 02 ~ 08 수 to 02 ~ 08 일; 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.1.2 | 해결책 선정 | Team | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2 | 100% | bar: 02 ~ 08 월 to 02 ~ 08 화; 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.2 | 계획서 작성 | 최재원 | 2022-03-09 | 2022-03-21 | 13 | 100% | bar: 09 ~ 15 수 to 16 ~ 22 월; 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.2.1 | 프로젝트 개요 작성 | 최재원 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 7 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.2.2 | 개발 목표 작성 | 이승찬 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 7 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.2.3 | 요구사항 목록 작성 | Team | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 8 | 100% | bar: 09 ~ 15 토 to 16 ~ 22 토; 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.2.4 | 개발 인원 및 일정 작성 | 김동현 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 7 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
1.2.5 | 기타 사항 작성 | 최재원 | 2022-03-15 | 2022-03-19 | 5 | 100% | bar: 09 ~ 15 화 to 16 ~ 22 토; 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2 | 프로젝트 분석
2.1 | 요구사항 기술서 작성 | 최재원 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2.1.1 | 전체 요구사항 개요 작성 | 최재원 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2.1.2 | 기능 요구사항 분석 | 김동현 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2.1.3 | 비기능 요구사항 분석 | 이승찬 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2.2 | 유스케이스 실현 | 김동현 | 2022-03-23 | 2022-03-29 | 7 | 100%
2.2.1 | 유스케이스 다이어그램 작성 | 김동현 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2.2.2 | 유스케이스 기술서 작성 (계정) | 김동현 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 4 | 100%
2.2.3 | 유스케이스 기술서 작성 (운전자) | 이승찬 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2.2.4 | 유스케이스 기술서 작성 (탑승자) | 최재원 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
2.2.5 | 유스케이스 기술서 작성 (사용자) | 이승찬 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 4 | 100%
2.2.6 | 유스케이스 기술서 작성 (결제) | 최재원 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 4 | 100%
2.3 | 순차 다이어그램 분석 | 이승찬 | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 7 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 화
2.3.1 | 순차 다이어그램 분석 (계정) | 김동현 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 목
2.3.2 | 순차 다이어그램 분석 (운전자) | 이승찬 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 금
2.3.3 | 순차 다이어그램 분석 (탑승자) | 최재원 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 목
2.3.4 | 순차 다이어그램 분석 (사용자) | 이승찬 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 토 to 30 ~ 05 일
2.3.5 | 순차 다이어그램 분석 (결제) | 이승찬 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 월 to 30 ~ 05 화
2.4 | 클래스 다이어그램 분석 | 최재원 | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 5 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 금 to 30 ~ 05 화
2.4.1 | Activity 클래스 다이어그램 분석 | 최재원 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 금 to 30 ~ 05 일
2.4.2 | Control 클래스 다이어그램 분석 | 최재원 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 월 to 30 ~ 05 화
2.4.3 | Entity 클래스 다이어그램 분석 | 김동현 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 금 to 30 ~ 05 일
2.4.4 | Server 클래스 다이어그램 분석 | 김동현 | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 일 to 30 ~ 05 화
3 | 프로젝트 설계
3.1 | 클래스 다이어그램 설계 | 최재원 | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 5 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 금 to 30 ~ 05 화
3.1.1 | Activity 클래스 다이어그램 설계 | 최재원 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 금 to 30 ~ 05 일
3.1.2 | Control 클래스 다이어그램 설계 | 최재원 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 월 to 30 ~ 05 화
3.1.3 | Entity 클래스 다이어그램 설계 | 김동현 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 금 to 30 ~ 05 일
3.1.4 | Server 클래스 다이어그램 설계 | 김동현 | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 일 to 30 ~ 05 화
3.2 | 순차 다이어그램 설계 | 이승찬 | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 7 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 화
3.2.1 | 순차 다이어그램 설계 (계정) | 김동현 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 목
3.2.2 | 순차 다이어그램 설계 (운전자) | 이승찬 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 3 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 금
3.2.3 | 순차 다이어그램 설계 (탑승자) | 최재원 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 목
3.2.4 | 순차 다이어그램 설계 (사용자) | 이승찬 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 토 to 30 ~ 05 일
3.2.5 | 순차 다이어그램 설계 (결제) | 이승찬 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 월 to 30 ~ 05 화
3.3 | 사용자 인터페이스 설계 | 김동현 | 2022-03-23 | 2022-04-05 | 14 | 52% | bar: 23 ~ 29 수 to 30 ~ 05 화
3.3.1 | Main 인터페이스 설계 | 김동현 | 2022-03-23 | 2022-03-26 | 4 | 70% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 토
3.3.2 | Menu 인터페이스 설계 | 김동현 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 4 | 50% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 23 ~ 29 일 to 30 ~ 05 수
3.3.2 | User Service 인터페이스 설계 | 김동현 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 6 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 목 to 30 ~ 05 화
3.3.3 | 배차 인터페이스 설계 | 최재원 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 5 | 70% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 일
3.3.4 | 결제 인터페이스 설계 | 이승찬 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 5 | 70% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 일
3.4 | 데이터베이스 설계 | 최재원 | 2022-03-23 | 2022-03-28 | 6 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 월
3.4.1 | User 데이터베이스 설계 | 최재원 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
3.4.2 | Vehicle 데이터베이스 설계 | 최재원 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 토
3.4.3 | Path 데이터베이스 설계 | 최재원 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 23 ~ 29 일 to 23 ~ 29 월
3.4.4 | History 데이터베이스 설계 | 김동현 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 23 ~ 29 월
3.4.5 | Lost 데이터베이스 설계 | 김동현 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 월
3.4.6 | Content 데이터베이스 설계 | 이승찬 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
3.4.7 | Traffic 데이터베이스 설계 | 이승찬 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | 3 | 100% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 월
3.5 | 알고리즘 설계 | 이승찬 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 3 | 60% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 23 ~ 29 화 to 30 ~ 05 목
3.5.1 | 경로 알고리즘 설계 | 이승찬 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2 | 80% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 23 ~ 29 화 to 30 ~ 05 수
3.5.2 | 배차 알고리즘 설계 | 김동현 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 70% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 30 ~ 05 수 to 30 ~ 05 목
3.5.3 | 비용 알고리즘 설계 | 이승찬 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 3 | 30% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 23 ~ 29 화 to 30 ~ 05 목
4 | 프로젝트 구현
4.1 | Application 구현 | 최재원 | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 42 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 06 ~ 12 수 to 11 ~ 17 화
4.1.1 | 사용자 인터페이스 구현 | 김동현 | 2022-04-06 | 2022-04-26 | 21 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 06 ~ 12 수 to 20 ~ 26 화
4.1.2 | Activity 클래스 구현 | 최재원 | 2022-04-13 | 2022-05-03 | 21 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 13 ~ 19 수 to 27 ~ 03 화
4.1.3 | Control 클래스 구현 | 최재원 | 2022-05-04 | 2022-05-17 | 14 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 04 ~ 10 수 to 11 ~ 17 화
4.2 | Server 구현 | 이승찬 | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 42 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 06 ~ 12 수 to 11 ~ 17 화
4.2.1 | DBMS 구현 | 이승찬 | 2022-04-06 | 2022-04-26 | 21 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 06 ~ 12 수 to 20 ~ 26 화
4.2.2 | JDBC 클래스 구현 | 이승찬 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 21 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 27 ~ 03 수 to 11 ~ 17 화
4.2.3 | 서버 제어 클래스 구현 | 김동현 | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 21 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 27 ~ 03 수 to 11 ~ 17 화
5 | 프로젝트 마무리
4.1 | 테스트 | 김동현 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | 14 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 18 ~ 24 수 to 25 ~ 31 화
4.1.1 | 통합 테스트 | 김동현 | 2022-05-18 | 2022-05-24 | 7 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
4.1.2 | 인수 테스트 | 김동현 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 7 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 25 ~ 31 수 to 25 ~ 31 화
4.2 | 보고서 작성 | 이승찬 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | 14 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 18 ~ 24 수 to 25 ~ 31 화
4.2.1 | 계획, 분석, 설계 보고서 작성 | 이승찬 | 2022-05-18 | 2022-05-24 | 7 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금
4.2.2 | 구현 보고서 작성 및 첨부 | 최재원 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | 14 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 18 ~ 24 수 to 25 ~ 31 화
4.2.3 | 테스트 보고서 작성 | 김동현 | 2022-05-18 | 2022-05-31 | 14 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 18 ~ 24 수 to 25 ~ 31 화
4.2.4 | 최종 보고서 병합 | 이승찬 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 7 | 0% | bar: 23 ~ 29 수 to 23 ~ 29 금; 25 ~ 31 수 to 25 ~ 31 화
Formulas:
기간 = DAYS([마감일],[시작일])+1